## Feuil1
| Date de début | Date de fin | Durée | Ressources
Module 1 Comptabilité et finances | 2020-11-16 | 2021-01-11 | 40 J/H
Conception | 2020-11-16 | 2020-12-03 | 14 J/H
Analyses de besoins | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 4 J/H | MOA-AMOA François
Spécification techniques et fonctionnelle | 2020-11-20 | 2020-11-26 | 5 J/H | MOA-AMOA&MOE
Conception détaillé | 2020-11-27 | 2020-12-03 | 5 J/H | MOA-MOE
Devloppement | 2020-12-04 | 2020-12-31 | 20 J/H | MOE
Fonctionnalité 1 : Création ou modification des plans et journaux comptable Fonctionnalité 2 : Suivi financier et facturation
Tests et Recette | 2021-01-01 | 2021-01-08 | 6 J/H
Test unitaires | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 1 J/H | MOE
Test d’intégration | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 1 J/H | MOE
Test de validation | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 1 J/H | MOE
Recette | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2 J/H | MOA
Mise en production | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 1 J/H | MOE
Module 2 Gestion de la relation clients | 2021-01-12 | 2021-03-11 | 40 J/H
Conception | 2021-01-12 | 2021-02-03 | 14 J/H
Analyses de besoins | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 4 J/H | MOA-AMOA-Alain
Spécification techniques et fonctionnelle | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 5 J/H | MOA-AMOA&MOE
Conception détaillé | 2021-01-28 | 2021-02-03 | 5 J/H | MOA-MOE
Devloppement | 2021-02-04 | 2021-03-03 | 20 J/H | MOE
Fonctionnalité 1: suivi de livraison Fonctionnalité 2: Tracer les réclamations clients Fonctionnalité 3 : Mémoriser les historiques d’actions ou de communications
Tests et Recette | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 6 J/H
Test unitaires | 2021-03-04 | 2021-01-04 | 1 J/H | MOE
Test d’intégration | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 J/H | MOE
Test de validation | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 1 J/H | MOE
Recette | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2 J/H | MOA
Mise en production | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 1 J/H | MOE
Module 3 : Gestion des stocks et nomenclatures | 2021-03-12 | 2021-05-07 | 40 J/H
Conception | 2021-03-12 | 2021-03-31 | 14 J/H
Analyses de besoins | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 4 J/H | MOA-AMOA-Responsable de stock ?
Spécification techniques et fonctionnelle | 2021-03-18 | 2021-03-24 | 5 J/H | MOA-AMOA&MOE
Conception détaillé | 2021-03-25 | 2021-04-01 | 5 J/H | MOA-MOE
Devloppement | 2021-04-02 | 2021-04-29 | 20 J/H | MOE
Fonctionnalité 1 : Achat et approvisionnement de stock Fonctionnalité 2 : Suivi et gestion de stock Fonctionnalité 3 : Consultation des mouvements de stock
Tests et Recette | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 6 J/H
Test unitaires | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 1 J/H | MOE
Test d’intégration | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 1 J/H | MOE
Test de validation | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 1 J/H | MOE
Recette | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2 J/H | MOA
Mise en production | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 1 J/H | MOE
Module 4 : Gestion de production | 2021-05-10 | 2021-07-05 | 40 J/H
Conception | 2021-05-10 |  | 14 J/H
Analyses de besoins | 2021-05-10 | 2021-05-13 | 4 J/H | MOA-AMOA-Responsable de Production ?
Spécification techniques et fonctionnelle | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 J/H | MOA-AMOA&MOE
Conception détaillé | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 J/H | MOA-MOE
Devloppement | 2021-05-31 | 2021-06-25 | 20 J/H | MOE
Fonctionnalité 1 : Ordonnancement (orde de fabrication) Fonctionnalité 2 : gamme de fabrication Fonctionnalité 3 : Version de production
Tests et Recette | 2021-06-28 | 2021-07-03 | 6 J/H
Test unitaires | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 1 J/H | MOE
Test d’intégration | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 1 J/H | MOE
Test de validation | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 1 J/H | MOE
Recette | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2 J/H | MOA
Mise en production | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 1 J/H | MOE
Module 5 : Reporting Globale | 2021-07-05 | 2021-08-30 | 40 J/H
Conception | 2021-07-05 | 2021-07-23 | 14 J/H
Analyses de besoins | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 4 J/H | MOA-AMOA
Spécification techniques et fonctionnelle | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 5 J/H | MOA-AMOA&MOE
Conception détaillé | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 J/H | MOA-MOE
Devloppement | 2021-07-26 | 2021-08-20 | 20 J/H | MOE
Fonctionnalité 1 : Préparation de l’environnement cloud (AWS) Fonctionnalité 2 : Implémentation de la base de donnes Fonctionnalité 3 : Importation des données existantes
Tests et Recette | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 5 J/H
Test unitaires | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 1 J/H | MOE
Test d’intégration | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 1 J/H | MOE
Test de validation | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1 J/H | MOE
Recette | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2 J/H | MOA
Mise en production | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 1 J/H | MOE
Formation | 2021-08-31 | 2021-09-20 | 15 J/H
Formations des utilisateurs pour chaque module | 2021-08-31 | 2021-09-13 | 10 J/H | MOE
Création de manuel d’utilisation (15jours ) | 2021-09-14 | 2021-09-20 | 5 J/H | MOA
Support | 2021-09-21 | 2022-02-01 | 120 J/H